## Q3 2010 FMD CIP Schedules
Project No | Fund | Milestone | Planned Start | Actual Start | Planned Completion | Actual Completion | Early (-) Late (+) Finish Variance at Completion (Actual minus Planned) in days
316554 | 3160 | Pre-Design | 2007-02-20 | 2007-02-20 | 2007-03-20 | 2007-03-10 | -10
316554 | 3160 | Schematic Design | 2007-04-01 | 2007-05-10 | 2007-05-07 | 2007-07-30 | 84
316554 | 3160 | Permits | 2007-05-25 | 2007-08-05 | 2007-11-20 | 2008-03-15 | 116
316554 | 3160 | Design Development | 2007-06-30 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-12-01 | 113
316554 | 3160 | Construction Drawings | 2007-12-10 | 2007-12-20 | 2008-03-25 | 2008-03-30 | 5
316554 | 3160 | Bid | 2008-04-01 | 2007-04-08 | 2008-07-01 | 2008-05-27 | -35
316554 | 3160 | Construction | 2008-07-15 | 2008-06-16 | 2009-01-19 | 2009-04-10 | 81
316554 | 3160 | Closeout | 2009-01-20 | 2009-04-25 | 2009-03-20 | 2010-02-18 | 335
316554 | 3160 | Light Fixtures @ Velodrome | 2009-02-20 | 2009-04-20 | 2009-05-20 | 2009-07-20 | 61
316602 | 3160 | Feasibility Study | 2006-10-01 | 2006-10-01 | 2006-12-04 | 2006-12-01 | -3
316602 | 3160 | Pre-Design | 2006-12-01 | 2006-12-06 | 2006-02-01
316602 | 3160 | Schematic Design | 2009-06-01 |  | 2009-12-15
316605 | 3160 | Pre-Design | 2006-06-05 | 2006-08-25 | 2006-07-06 | 2006-11-10 | 127
316605 | 3160 | Schematic Design | 2006-11-15 | 2006-10-27 | 2007-02-12 | 2007-01-10 | -33
316605 | 3160 | Review Parks/User Groups | 2006-11-20 | 2007-01-20 | 2007-06-05 | 2007-06-08 | 3
316605 | 3160 | Permits | 2007-07-01 | 2007-08-30 | 2008-03-10 | 2008-03-20 | 10
316605 | 3160 | Schematic Design | 2007-07-01 | 2007-05-30 | 2007-08-10 | 2007-08-15 | 5
316605 | 3160 | Design Development | 2007-08-15 | 2007-09-15 | 2007-12-10 | 2007-12-15 | 5
316605 | 3160 | Construction Drawings | 2007-12-20 | 2008-01-10 | 2008-03-10 | 2008-03-15 | 5
316605 | 3160 | Bid | 2008-04-01 | 2008-05-11 | 2008-07-01 | 2008-06-16 | -15
316605 | 3160 | Construction | 2008-07-07 | 2008-06-23 | 2009-01-27 | 2009-03-25 | 57
316605 | 3160 | Closeout | 2009-04-09 | 2009-04-15 | 2009-07-10 | 2009-12-08 | 151
316605 | 3160 | Plant Mitigation Monitoring | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2013-12-30
316606 | 3160 | Bid | 2006-02-01 | 2006-03-01 | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 0
316606 | 3160 | Construction | 2006-06-01 | 2006-08-01 | 2007-03-01 | 2008-08-28 | 546
316618 | 3160 | Permit phase - no schedule |  |  |  |  | 0
316713 | 3160 | Pre-Design | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 0
316713 | 3160 | Schematic Design | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 2007-04-15 | 2007-08-15 | 122
316713 | 3160 | Design Development | 2007-04-15 | 2007-08-15 | 2007-04-30 | 2008-06-15 | 412
316713 | 3160 | Construction Drawings | 2007-05-01 | 2007-09-15 | 2007-05-30 | 2008-07-15 | 412
316713 | 3160 | Bid | 2007-06-01 | 2008-07-15 | 2007-07-01
316713 | 3160 | Permits | 2007-06-01 |  | 2007-08-01
316713 | 3160 | Construction | 2007-08-01 |  | 2007-09-01
316713 | 3160 | Closeout | 2007-09-01 |  | 2007-12-31
316718 | 3160 | Master Project - no schedule
316720 | 3160 | Master Project - no schedule
316723 | 3160 | Master Project - no schedule
419C01 | 3160 | Construction Drawings | 2006-02-01 | 2006-02-01 | 2007-04-30
419C01 | 3160 | Design Development | 2006-05-01 | 2006-05-01 | 2007-03-30
419C01 | 3160 | Construction Drawings 2 | 2007-03-01 |  | 2008-01-18
419C01 | 3160 | Permit Research | 2007-12-01 |  | 2008-02-13
553C01 | 3160 | Pre Design Study | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-06-15 | 2007-08-15 | 61
553C03 | 3160 | Pre-Design | 2007-11-01 | 2008-01-05 | 2008-05-31
553C03 | 3160 | Schematic Design | 2008-06-30 | 2008-08-30 | 2008-08-30 | 2010-05-04 | 612
553C03 | 3160 | Bid | 2008-08-15 |  | 2008-10-15
553C03 | 3160 | Design Development | 2008-10-30 | 2010-05-05 | 2008-01-31
553C03 | 3160 | Construction Drawings | 2009-02-01 |  | 2009-04-30
553C03 | 3160 | Permits | 2009-05-01 | 2009-01-05 | 2009-08-01 | 2010-04-11 | 253
553C03 | 3160 | Closeout | 2009-06-15 |  | 2009-07-15
554C01 | 3160 | MITIGATION MONITORING | 2009-07-15 | 2009-09-10 | 2013-07-15
554C02 | 3160 | Design Development | 2010-04-04 | 2010-04-04 | 2010-04-07 | 2010-04-08 | 1
554C02 | 3160 | Construction | 2010-04-09 | 2010-04-09 | 2010-04-12 | 2010-04-11 | -1
554C02 | 3160 | Closeout | 2010-04-12 | 2010-04-11 | 2010-04-30 | 2010-04-27 | -3
606C01 | 3160 | Schematic Design | 2007-03-01 | 2008-06-04 | 2008-08-01
606C01 | 3160 | Design Development | 2008-08-03 | 2009-08-01 | 2009-04-01
606C01 | 3160 | Construction Drawings | 2009-04-03 |  | 2010-10-01
606C01 | 3160 | Permits | 2010-10-01 |  | 2011-01-15
606C01 | 3160 | Construction | 2011-05-01 |  | 2014-10-31
618C01 | 3160 | Pre-Design | 2006-04-01 | 2006-04-01 | 2006-12-30 | 2006-12-30 | 0
618C01 | 3160 | Begin Design | 2006-11-01 | 2007-01-02 | 2008-05-01 | 2010-02-01 | 641
618C01 | 3160 | Issue EIS Scoping Letter | 2007-02-01 | 2007-02-22 | 2007-02-21 | 2007-03-15 | 22
618C01 | 3160 | Appeal to GMA | 2007-02-07 | 2007-02-07 | 2007-06-07 | 2007-07-23 | 46
618C01 | 3160 | Begin Permiting Process | 2007-05-01 | 2007-07-01 | 2008-05-01
618C01 | 3160 | Issue Draft EIS | 2007-08-01 | 2007-11-01 | 2007-10-01 | 2007-12-01 | 61
618C01 | 3160 | 90% Design | 2007-09-01 | 2007-09-01 | 2007-09-15 | 2007-09-30 | 15
618C01 | 3160 | LFP Permit | 2007-09-30 | 2007-10-13 | 2008-05-15
618C01 | 3160 | 100% Design | 2007-11-30 | 2007-12-15 | 2008-05-30
618C01 | 3160 | Issue Final EIS | 2007-12-01 | 2007-12-18 | 2008-04-01 | 2008-06-25 | 85
618C01 | 3160 | Section 404 Permit | 2007-12-01 | 2008-02-20 | 2008-05-15 | 2009-01-12 | 242
618C01 | 3160 | Bid | 2010-04-01 |  | 2010-07-01
618C01 | 3160 | Construction | 2010-08-01 |  | 2011-02-01
618C01 | 3160 | Closeout | 2011-03-01 |  | 2011-05-01
718C01 | 3160 | Constructin Inspection | 2007-06-01 | 2007-01-07 | 2008-10-31
718C01 | 3160 | Design Development | 2010-10-10
718C08 | 3160 | Pre-Design | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 0
718C08 | 3160 | Schematic Design | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 2010-03-20 | 2010-03-20 | 0
718C08 | 3160 | Permits | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2010-04-30 | 2010-04-20 | -10
718C08 | 3160 | Construction | 2010-05-01 | 2010-05-04 | 2010-05-15 | 2010-05-09 | -6
718C08 | 3160 | Closeout | 2010-05-16 | 2010-05-10 | 2010-06-01 | 2010-06-11 | 10
720C06 | 3160 | Response as needed - no schedule
720C11 | 3160 | Pre-Design | 2008-10-15 | 2008-11-10 | 2009-01-15 | 2009-03-05 | 49
720C11 | 3160 | Construction Drawings | 2009-02-02 | 2009-03-10 | 2009-03-15 | 2009-04-14 | 30
720C11 | 3160 | Bid | 2009-04-01 | 2009-04-14 | 2009-05-12 | 2009-04-29 | -13
720C11 | 3160 | Construction | 2009-05-10 | 2009-06-01 | 2009-10-20 | 2010-01-20 | 92
720C11 | 3160 | Evergreen Pool Drain Covers | 2010-03-07 | 2010-06-15 | 2010-03-24
720C11 | 3160 | Closeout
720C15 | 3160 | Pre-Design | 2009-11-22 | 2009-11-30 | 2009-12-06 | 2009-12-15 | 9
720C15 | 3160 | Schematic Design | 2009-12-14 | 2009-12-20 | 2009-12-27 | 2010-01-30 | 34
720C15 | 3160 | Construction Drawings | 2010-01-10 | 2010-02-10 | 2010-02-07 | 2010-03-05 | 26
720C15 | 3160 | Bid | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-04-20 | 2010-04-10 | -10
720C15 | 3160 | Construction | 2010-04-27 | 2010-04-20 | 2010-05-30 | 2010-05-27 | -3
720C15 | 3160 | Wash Dog Meter Insdtallation | 2010-10-18 |  | 2010-11-10
720C15 | 3160 | Closeout |  |  |  |  | 0
720C20 | 3160 | Permits | 2010-01-01 |  | 2011-03-02
720C20 | 3160 | Design Development | 2010-01-10 |  | 2011-02-10
720C20 | 3160 | Pre-Design | 2010-08-10 | 2010-10-08 | 2010-10-11 | 2010-11-10 | 30
720C20 | 3160 | Construction Drawings | 2011-02-14 |  | 2011-03-11
720C20 | 3160 | Bid | 2011-03-15 |  | 2011-04-04
720C20 | 3160 | Construction | 2011-06-30 |  | 2011-08-30
720C20 | 3160 | Closeout | 2011-09-15 |  | 2011-09-30
720C20 | 3160 | Schematic Design | 2015-12-10 |  | 2011-01-05
722C03 | 3160 | On hold - no schedule |  |  |  |  | 0
723C05 | 3160 | Pre-Design | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 0
723C05 | 3160 | Design Development | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 0
723C05 | 3160 | Construction | 2009-08-15 | 2010-09-01 | 2009-09-15 | 2010-10-15 | 395
723C05 | 3160 | Closeout | 2009-09-15 |  | 2009-10-15
723C06 | 3160 | Pre-Design | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 0
723C06 | 3160 | Design Development | 2009-03-01 | 2009-03-01 | 2009-06-01 | 2009-06-15 | 14
723C06 | 3160 | Public Meeting | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 0
723C06 | 3160 | Construction | 2009-09-01 | 2009-09-21 | 2009-10-01 | 2010-01-15 | 106
723C06 | 3160 | Closeout | 2009-10-01 | 2010-01-15 | 2009-11-01
342415 | 3421 | Design Development | 2009-04-30 | 2009-04-30 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 0
342415 | 3421 | Construction Drawings | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 0
342415 | 3421 | Construction | 2009-08-26 |  | 2009-09-20
342415 | 3421 | Closeout | 2009-09-26 |  | 2009-10-03
342421 | 3421 | Pre-Design | 2010-07-01 |  | 2010-08-15
342421 | 3421 | Construction Drawings | 2010-08-15 |  | 2010-09-15
342421 | 3421 | Permits | 2010-09-15 |  | 2010-09-30
342421 | 3421 | Construction | 2010-10-01 |  | 2010-11-30
342421 | 3421 | Closeout | 2010-12-01 |  | 2010-12-31
342422 | 3421 | Maintenance only - no schedule
342426 | 3421 | Design Development | 2009-02-04 | 2009-02-04 | 2009-03-03 | 2009-03-03 | 0
342426 | 3421 | Construction | 2009-04-20 | 2010-06-18 | 2009-05-29 | 2010-06-30 | 397
342426 | 3421 | Closeout | 2009-06-01 | 2010-07-16 | 2009-07-01
342439 | 3421 | Schematic Design, Ph. 1 | 2005-01-03 | 2005-01-03 | 2005-03-31 | 2005-06-16 | 77
342439 | 3421 | Construc. Drawings, Ph. 1 | 2005-04-01 | 2005-06-17 | 2005-09-30 | 2007-03-14 | 530
342439 | 3421 | Construc. Drawings, Ph. 2 | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 2007-12-30
342439 | 3421 | Construc. Drawings, Ph. 3 | 2010-07-01 |  | 2010-12-31
342440 | 3421 | Bid, Ph. 1 | 2005-10-01 | 2007-03-15 | 2005-12-31 | 2007-05-31 | 516
342440 | 3421 | Permits, Ph. 1 | 2005-10-01 | 2007-03-15 | 2005-12-31 | 2007-04-16 | 471
342440 | 3421 | Construction, Ph. 1 | 2006-01-01 | 2007-06-25 | 2006-12-31 | 2008-03-07 | 432
342440 | 3421 | Closeout, Ph. 1 | 2007-01-01 | 2008-03-08 | 2007-04-30 | 2008-11-20 | 570
342440 | 3421 | Permits, Ph. 2 | 2010-01-01 |  | 2010-04-30
342440 | 3421 | Bid, Ph. 2 | 2010-02-01 |  | 2010-04-30
342440 | 3421 | Construction, Ph. 2 | 2010-05-01 |  | 2010-10-31
342440 | 3421 | Closeout, Ph. 2 | 2010-11-01 |  | 2011-02-28
342443 | 3421 | Pre-Design | 2005-02-25 | 2005-02-25 | 2005-03-10 | 2005-03-10 | 0
342443 | 3421 | Permits | 2005-03-28 | 2005-06-14 | 2005-05-05 | 2007-03-09 | 673
342443 | 3421 | Schematic Design | 2005-03-28 | 2005-04-11 | 2005-04-16 | 2005-04-29 | 13
342443 | 3421 | Design Development | 2005-04-16 | 2005-05-02 | 2005-05-07 | 2005-10-13 | 159
342443 | 3421 | Construction Drawings | 2005-05-07 | 2006-10-25 | 2005-07-16 | 2007-03-15 | 607
342443 | 3421 | Bid | 2005-05-27 | 2007-03-26 | 2005-08-01 | 2007-04-19 | 626
342443 | 3421 | Construction | 2005-08-01 | 2007-11-15 | 2005-10-28 | 2008-07-26 | 1002
342443 | 3421 | Closeout | 2005-10-28 | 2008-08-25 | 2005-12-02
342445 | 3421 | Schematic Design
342445 | 3421 | Design Development
342445 | 3421 | Pre-Design
342445 | 3421 | Construction Drawings
342454 | 3421 | Pre-Design | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2010-04-30 | 2010-05-11 | 11
342454 | 3421 | Schematic Design | 2010-05-01 | 2010-05-12 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 0
342454 | 3421 | Design Development | 2010-06-02 | 2010-06-02 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 0
342454 | 3421 | Construction Drawings | 2010-07-02 | 2010-07-02 | 2010-08-15 | 2010-07-15 | -31
342454 | 3421 | Construction | 2010-08-16 | 2010-07-16 | 2010-11-01
342454 | 3421 | Closeout | 2010-11-02 |  | 2011-01-31
342458 | 3421 | Pre-Design | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-31 | 2010-01-27 | -4
342458 | 3421 | Construction Drawings | 2010-02-01 | 2010-01-28 | 2010-02-28 | 2010-02-02 | -26
342458 | 3421 | Bid | 2010-03-01 | 2010-02-03 | 2010-03-31 | 2010-06-09 | 70
342458 | 3421 | Construction | 2010-04-01 | 2010-06-10 | 2010-09-30
342459 | 3421 | Pre-Design | 2006-09-15 | 2006-09-20 | 2006-10-21 | 2006-10-21 | 0
342459 | 3421 | HVAC Survey | 2006-10-22 | 2006-10-22 | 2007-01-31 | 2008-01-31 | 365
342459 | 3421 | Retrocom. Fl. 12, 1 & 2 | 2007-02-01 | 2008-02-01 | 2007-08-30 | 2008-05-31 | 275
342459 | 3421 | Repairs Fl. 12 | 2007-09-01 | 2008-06-01 | 2007-09-30 | 2008-12-13 | 440
342459 | 3421 | Repairs Fl. 1 & 2 | 2007-10-01 | 2009-01-24 | 2007-10-31 | 2009-06-04 | 582
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 3 | 2007-11-01 | 2009-06-05 | 2008-01-31 | 2009-11-16 | 655
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 4 | 2008-02-01 | 2009-11-17 | 2008-04-30
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 5 | 2008-05-01 |  | 2008-07-31
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 6 | 2008-08-01 |  | 2008-10-31
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 7 | 2008-11-01 |  | 2009-01-31
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 8 | 2009-02-01 |  | 2009-05-31
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 9 | 2009-05-01 |  | 2009-07-31
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 10 | 2009-08-01 |  | 2009-10-31
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs F. B | 2009-11-01 |  | 2009-11-30
342459 | 3421 | Retrocom./Repairs Fl. 1A | 2009-12-01 |  | 2010-01-31
342459 | 3421 | HVAC Equip. CDs | 2010-02-01 |  | 2010-05-31
342459 | 3421 | HVAC Equip. Bid | 2010-06-01 |  | 2010-08-31
342459 | 3421 | HVAC Equip. Construc. | 2010-09-01 |  | 2011-02-28
342459 | 3421 | Full Building Retrocom. | 2011-03-01 |  | 2011-05-31
342459 | 3421 | As-Built HVAC Drawings | 2011-06-01 |  | 2011-07-31
342460 | 3421 | Study/Pre-Design | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-02-01 | 2008-06-01 | 121
342460 | 3421 | Design Development | 2008-02-01 | 2008-02-15 | 2008-04-15 | 2008-07-01 | 77
342460 | 3421 | Permits/Landmark | 2008-05-01 | 2008-05-15 | 2008-06-30 | 2008-08-01 | 32
342460 | 3421 | Bid | 2008-07-01 | 2009-04-30 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 120
342460 | 3421 | Construction -Phase -1- 2009 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2010-01-31 | 2009-11-01 | -91
342460 | 3421 | Construction-phase 2 - 2010 | 2010-06-01 |  | 2010-12-31
342460 | 3421 | Construction-phase 3 - 2011 | 2011-01-31 |  | 2011-12-31
342477 | 3421 | Construction | 2010-05-15 | 2010-05-08 | 2010-06-07 | 2010-05-24 | -14
342477 | 3421 | Closeout | 2010-07-01 | 2010-05-22 | 2010-12-31 | 2010-05-24 | -221
342483 | 3421 | SEE 342759 FOR SCHED
342608 | 3421 | Pre-Design | 2006-01-01 | 2006-03-30 | 2006-03-01 | 2006-05-15 | 75
342608 | 3421 | Schematic Design | 2006-04-01 | 2006-06-01 | 2006-10-01 | 2006-07-30 | -63
342608 | 3421 | Design Development | 2006-12-15 | 2006-08-01 | 2007-02-01 | 2006-10-01 | -123
342608 | 3421 | Construction Drawings | 2007-03-01 | 2006-11-15 | 2007-04-15 | 2007-05-15 | 30
342608 | 3421 | Bid | 2007-05-20 |  | 2007-07-15
342608 | 3421 | Permits | 2007-10-15 |  | 2007-11-30
342608 | 3421 | Construction | 2008-01-01 |  | 2008-05-30
342608 | 3421 | Closeout | 2008-06-30 |  | 2008-07-30
342616 | 3421 | Maintenance only - no schedule
342618 | 3421 | Pre-Design | 2002-01-15 | 2002-12-01 | 2003-01-08 | 2003-01-08 | 0
342618 | 3421 | Study | 2003-01-08 | 2003-01-08 | 2003-05-30 | 2003-06-23 | 24
342618 | 3421 | Schematic Design | 2003-11-15 | 2003-12-15 | 2003-12-01 | 2003-12-31 | 30
342618 | 3421 | Design Development | 2004-01-01 | 2004-01-01 | 2004-01-31 | 2004-01-31 | 0
342618 | 3421 | Construction Drawings | 2004-02-01 | 2004-02-01 | 2004-03-31 | 2004-04-26 | 26
342618 | 3421 | Bid | 2004-04-01 | 2004-04-27 | 2004-05-15 | 2005-12-09 | 573
342618 | 3421 | Permits | 2004-04-01 | 2004-04-27 | 2004-05-15 | 2004-05-10 | -5
342618 | 3421 | On-Hold | 2005-12-10 | 2005-12-10 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 0
342618 | 3421 | Pre-Design | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-06-30 | 2008-11-03 | 126
342618 | 3421 | Schematic Design (Study) | 2008-07-01 | 2008-11-04 | 2008-08-31 | 2009-06-30 | 303
342618 | 3421 | Design Development | 2008-09-01 | 2009-07-01 | 2008-10-31 | 2009-09-08 | 312
342618 | 3421 | Construction Drawings | 2008-11-01 | 2009-09-09 | 2008-12-31 | 2010-07-10 | 556
342618 | 3421 | Bid | 2010-01-01 | 2010-07-11 | 2010-03-31
342618 | 3421 | Construction | 2010-04-01 |  | 2010-12-31
342618 | 3421 | Closeout | 2011-01-01 |  | 2011-04-30
342621 | 3421 | Schematic Design | 2010-03-15 |  | 2011-05-30
342621 | 3421 | Consultant Selection | 2010-08-16 |  | 2010-10-22
342621 | 3421 | Pre-Design | 2010-10-25 |  | 2011-02-15
342621 | 3421 | Design Development | 2011-06-01 |  | 2011-07-25
342621 | 3421 | Construction Drawings | 2011-08-01 |  | 2011-10-01
342621 | 3421 | Bid | 2011-11-01 |  | 2012-02-15
342621 | 3421 | Construction | 2012-03-01 |  | 2012-07-30
342621 | 3421 | Closeout | 2012-08-01 |  | 2012-10-01
342626 | 3421 | Construction | 2006-03-17 | 2007-06-01 | 2007-09-01
342626 | 3421 | Pre-Design | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-04-21 | 2008-04-21 | 0
342626 | 3421 | Design Development | 2008-05-12 | 2008-05-12 | 2008-05-30 | 2008-05-30 | 0
342626 | 3421 | Construction Drawings | 2008-06-02 | 2008-06-02 | 2008-08-11 | 2008-08-11 | 0
342635 | 3421 | Ph. II ESA | 2006-07-31 | 2006-07-01 | 2006-12-31 | 2006-10-30 | -62
342647 | 3421 | consultant negotiation | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-04-21 | 2008-07-29 | 99
342647 | 3421 | Design Development | 2008-06-03 | 2010-02-03 | 2008-07-14 | 2010-05-21 | 676
342647 | 3421 | Construction Drawings | 2008-07-15 | 2010-06-11 | 2008-08-25 | 2010-07-20 | 694
342647 | 3421 | Bid | 2008-08-26 | 2010-10-08 | 2008-11-03
342647 | 3421 | Construction | 2008-11-10 |  | 2009-02-10
342647 | 3421 | Closeout | 2009-02-11 |  | 2009-03-30
342650 | 3421 | SEE 342647 FOR SCHED
342657 | 3421 | cosultant negotiatiion | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-04-21 | 2008-07-29 | 99
342657 | 3421 | Design Development | 2008-06-03 | 2010-02-03 | 2008-07-14 | 2010-05-21 | 676
342657 | 3421 | Construction Drawings | 2008-07-15 | 2010-06-11 | 2008-08-25 | 2010-07-20 | 694
342657 | 3421 | Bid | 2008-08-26 | 2010-10-08 | 2008-11-03
342657 | 3421 | Construction | 2008-11-10 |  | 2009-02-10
342657 | 3421 | Closeout | 2009-02-11 |  | 2010-02-09
342666 | 3421 | Pre-Design | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-04-15 | -16
342666 | 3421 | Construction Drawings | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 2009-08-28 | 2009-09-24 | 27
342666 | 3421 | Construction | 2009-08-31 |  | 2009-10-02
342666 | 3421 | Closeout | 2009-10-05 |  | 2009-10-30
342678 | 3421 | Pre-Design | 2009-01-27 | 2009-01-27 | 2009-01-30 | 2009-01-30 | 0
342678 | 3421 | Construction Drawings | 2009-02-23 | 2009-02-23 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 0
342678 | 3421 | Permits | 2009-04-20 |  | 2009-05-12
342678 | 3421 | Bid | 2009-06-15 |  | 2009-07-09
342678 | 3421 | Construction | 2009-09-28 |  | 2009-10-30
342678 | 3421 | Closeout | 2009-11-23 |  | 2009-12-09
342680 | 3421 | Construction
342680 | 3421 | Construction Drawings
342691 | 3421 | Pre-Design | 2007-01-01 | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-05-18 | 78
342691 | 3421 | Design Development - Ph I | 2007-03-01 | 2007-05-21 | 2007-05-01 | 2007-08-17 | 108
342691 | 3421 | Construction Draw - Ph I | 2007-05-01 | 2007-05-21 | 2007-06-01 | 2007-09-13 | 104
342691 | 3421 | Permits - Ph I | 2007-06-01 | 2007-10-08 | 2007-07-01 | 2007-10-08 | 99
342691 | 3421 | Construction- Ph I | 2007-10-12 | 2007-10-12 | 2007-11-19 | 2007-11-26 | 7
342691 | 3421 | Closeout - Ph I | 2007-11-19 | 2007-11-26 | 2007-12-15 | 2007-12-31 | 16
342691 | 3421 | Pre-Design - Ph II | 2008-02-15 | 2008-02-01 | 2008-03-15 | 2008-06-01 | 78
342691 | 3421 | Construction Draw - Ph II | 2008-03-15 | 2008-06-05 | 2008-03-31 | 2008-06-16 | 77
342691 | 3421 | Construction - Ph II | 2008-04-01 | 2008-06-23 | 2008-06-15 | 2008-09-29 | 106
342691 | 3421 | Closeout - Ph II | 2008-06-15 | 2008-09-30 | 2008-07-15 | 2008-10-06 | 83
342691 | 3421 | Pre-Design - Ph III | 2009-06-15 | 2009-06-01 | 2009-08-15 | 2009-06-15 | -61
342691 | 3421 | Construction Draw - Ph III | 2009-08-15 | 2009-06-01 | 2009-09-01 | 2009-06-15 | -78
342691 | 3421 | Construction - Ph III | 2009-09-01 | 2009-07-24 | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 0
342691 | 3421 | Closeout - Ph III | 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 0
342691 | 3421 | Design Development - Ph IV | 2010-08-01 |  | 2010-08-31
342691 | 3421 | Construction Draw - Ph IV | 2010-08-01 |  | 2010-08-31
342691 | 3421 | Permits | 2010-09-01 |  | 2010-09-15
342691 | 3421 | Construction | 2010-09-15 |  | 2010-10-31
342691 | 3421 | Closeout | 2010-11-01 |  | 2010-11-30
342692 | 3421 | Design Development | 2009-10-01 | 2009-10-01 | 2010-01-27 | 2010-04-15 | 78
342692 | 3421 | Construction Drawings | 2010-02-11 | 2010-05-06 | 2010-03-12 | 2010-07-16 | 126
342692 | 3421 | Bid | 2010-03-16 | 2010-07-23 | 2010-04-30 | 2010-08-12 | 104
342692 | 3421 | Construction | 2010-05-27 |  | 2010-08-31
342692 | 3421 | Closeout | 2010-09-01 |  | 2010-09-15
342696 | 3421 | Design Development | 2009-06-08 | 2009-06-08 | 2009-06-24 | 2009-06-24 | 0
342696 | 3421 | Construction | 2009-07-13 |  | 2009-08-07
342696 | 3421 | Closeout | 2009-08-28 |  | 2009-09-08
342696 | 3421 | Schematic Design
342696 | 3421 | Permits
342699 | 3421 | Pre-Design | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-26 | 56
342699 | 3421 | Construction Drawings | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 2009-08-28 | 2009-09-24 | 27
342699 | 3421 | Construction | 2009-08-31 | 2009-09-24 | 2009-10-02
342699 | 3421 | Closeout | 2009-10-05 |  | 2009-10-30
342759 | 3421 | Pre-Design | 2008-01-16 | 2008-01-16 | 2008-05-15 | 2008-07-05 | 51
342759 | 3421 | Schematic Design | 2008-02-15 | 2008-03-01 | 2008-03-03 | 2008-07-05 | 124
342759 | 3421 | Design Development | 2008-03-17 | 2008-07-20 | 2008-05-01 | 2009-05-01 | 365
342759 | 3421 | Permits | 2008-05-25 | 2009-05-01 | 2008-06-10 | 2009-06-01 | 356
342759 | 3421 | Construction Drawings | 2009-11-15 | 2010-01-01 | 2010-02-15 | 2010-03-18 | 31
342759 | 3421 | Bid | 2010-04-12 | 2010-04-15 | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 0
342759 | 3421 | Construction | 2010-07-01 | 2010-07-06 | 2010-11-15
342762 | 3421 | Schematic Design | 2010-03-25 | 2010-03-15 | 2010-04-15 | 2010-04-10 | -5
342762 | 3421 | Design Development | 2010-04-10 | 2010-04-10 | 2010-05-20 | 2010-05-30 | 10
342762 | 3421 | Construction Drawings | 2010-05-20 | 2010-06-01 | 2010-06-20 | 2010-06-30 | 10
342762 | 3421 | Permits | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-06-20 | 2010-06-20 | 0
342762 | 3421 | Bid | 2010-06-25 | 2010-07-01 | 2010-09-09 | 2010-09-23 | 14
342762 | 3421 | Construction | 2010-09-09 |  | 2010-10-25
342766 | 3421 | Pre-Design | 2008-05-01 | 2009-05-01 | 2008-06-02 | 2009-06-02 | 365
342766 | 3421 | Construction Drawings | 2008-06-05 | 2009-06-04 | 2008-06-30 | 2009-06-30 | 365
342766 | 3421 | Bid | 2008-07-03 | 2009-07-21 | 2008-09-15 | 2009-09-15 | 365
342766 | 3421 | Construction | 2008-09-18 | 2010-02-08 | 2008-12-01
342766 | 3421 | Closeout | 2008-12-03 |  | 2009-01-15
342770 | 3421 | Pre-Design | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-02-29 | 2008-02-21 | -8
342770 | 3421 | CDs, Prototype, Fl. 7 | 2008-03-01 | 2008-02-22 | 2008-03-31 | 2008-04-08 | 8
342770 | 3421 | Bid, Prototype, Fl. 7 | 2008-04-01 | 2008-04-09 | 2008-04-30 | 2008-07-06 | 67
342770 | 3421 | Construction, Proto., Fl. 7 | 2008-05-01 | 2008-07-07 | 2008-06-15 | 2009-01-27 | 226
342770 | 3421 | Construction, Fl. 7 | 2008-06-16 | 2009-01-28 | 2008-12-31 | 2009-06-12 | 163
342770 | 3421 | Construction, Fl. 8 |  | 2010-10-04
342770 | 3421 | Construction, Fl. 11 |  | 2009-06-13 |  | 2009-10-22
342770 | 3421 | Construction, Fl. 10 |  | 2009-10-23 |  | 2010-02-18
342770 | 3421 | Construction, Fl. 9 |  | 2010-04-19 |  | 2010-10-03
343218 | 3421 | Pre-Design | 2006-01-03 | 2006-01-03 | 2006-03-31 | 2006-06-06 | 67
343218 | 3421 | Schematic Design | 2006-04-01 | 2006-06-07 | 2006-07-31 | 2007-03-15 | 227
343218 | 3421 | Construction Drawings | 2006-08-01 | 2007-03-16 | 2006-09-30 | 2008-07-17 | 656
343218 | 3421 | Bid | 2006-10-01 | 2008-07-18 | 2006-10-31 | 2009-02-05 | 828
343218 | 3421 | Construction | 2006-11-01 | 2009-02-06 | 2007-10-31
343218 | 3421 | Closeout | 2007-11-01 |  | 2008-03-01
343218 | 3421 | TAB | 2008-04-01 |  | 2008-05-31
343220 | 3421 | Pre-Design | 2009-08-01 | 2009-08-10 | 2009-12-31 | 2010-03-18 | 77
343220 | 3421 | Schematic Design (Study) | 2010-01-01 |  | 2010-12-31
343220 | 3421 | Construction |  | 2010-10-14
343221 | 3421 | Pre-Design | 2008-05-01 | 2008-04-01 | 2008-07-30 | 2009-12-15 | 503
343221 | 3421 | Construction Drawings | 2008-07-30 |  | 2008-08-30
343221 | 3421 | Bid | 2008-09-01 | 2009-12-16 | 2008-09-29 | 2010-04-07 | 555
343221 | 3421 | Construction | 2008-09-30 | 2010-04-08 | 2008-11-30
343221 | 3421 | Closeout | 2008-12-01 |  | 2008-12-30
343222 | 3421 | Pre-Design | 2010-09-01 | 2011-07-15 | 2011-01-01
343222 | 3421 | Schematic Design | 2011-01-01 |  | 2011-04-01
343228 | 3421 | Pre-Design | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-02-17 | -11
343228 | 3421 | Schematic Design | 2005-03-01 | 2005-02-18 | 2005-03-15 | 2005-07-06 | 113
343228 | 3421 | Design Development | 2005-03-16 | 2005-07-07 | 2005-03-31 | 2006-03-15 | 349
343228 | 3421 | Construction Drawings | 2005-04-01 | 2006-12-20 | 2006-10-13 | 2007-01-08 | 87
343228 | 3421 | Permits | 2006-10-31 | 2006-01-01 | 2006-12-28 | 2007-02-01 | 35
343228 | 3421 | Bid | 2006-10-31 | 2007-01-11 | 2006-12-28 | 2007-03-10 | 72
343228 | 3421 | Construction | 2007-01-15 | 2007-04-23 | 2008-07-17 | 2010-04-09 | 631
343228 | 3421 | Closeout | 2008-07-18 | 2010-04-12 | 2008-09-07 | 2010-04-27 | 597
343230 | 3421 | Pre-Design Phase 1 & 2 | 2007-02-15 | 2007-06-01 | 2007-03-31 | 2007-08-31 | 153
343230 | 3421 | Construction Phase 1 & 2 | 2007-04-01 | 2007-08-01 | 2007-12-12 | 2008-02-01 | 51
343230 | 3421 | Closeout for floors 1 & 2 | 2007-10-31 | 2007-12-01 | 2008-12-31 | 2008-03-31 | -275
343230 | 3421 | Closeout for floor 5 | 2008-06-01 | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 2009-02-01 | 62
343230 | 3421 | SD and DD Floor 3 | 2010-05-01 |  | 2010-06-15
343230 | 3421 | Bid | 2010-06-15 |  | 2010-07-15
343230 | 3421 | Construction Drawings | 2010-07-15 |  | 2010-12-01
343230 | 3421 | Closeout | 2010-12-01 |  | 2011-01-01
343231 | 3421 | Pre-Design Phase 1 & 2 | 2007-05-01 | 2007-08-01 | 2007-06-01 | 2007-10-01 | 122
343231 | 3421 | Construction Phase 1 & 2 | 2007-07-01 | 2007-09-01 | 2007-12-31 | 2007-10-31 | -61
343231 | 3421 | Closeout 1 & 2 | 2007-10-31 | 2008-12-01 | 2007-12-31 | 2008-03-01 | 61
343231 | 3421 | Closeout- floor 5 | 2008-12-01 | 2008-12-01 | 2009-11-01 | 2009-02-01 | -273
343246 | 3421 | Pre-Design | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-05-30 | 2006-12-07 | 191
343246 | 3421 | Schematic Design | 2006-06-01 | 2006-12-12 | 2006-07-30 | 2007-04-20 | 264
343246 | 3421 | Design Development | 2006-08-01 | 2007-04-21 | 2006-08-30 | 2007-10-01 | 397
343246 | 3421 | Construction Drawings | 2006-08-30 | 2010-09-20 | 2006-09-30
343246 | 3421 | Bid | 2006-10-01 |  | 2006-11-30
343246 | 3421 | Construction | 2006-12-01 |  | 2008-12-01
343246 | 3421 | Closeout | 2008-12-01 |  | 2009-03-01
343249 | 3421 | Pre-Design | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2010-05-01 | 2010-06-27 | 57
343249 | 3421 | Schematic Design | 2010-05-02 | 2010-06-28 | 2010-06-01 | 2010-09-15 | 106
343249 | 3421 | Design Development | 2010-06-02 | 2010-10-18 | 2010-07-15
343249 | 3421 | Construction Drawings | 2010-07-16 |  | 2010-08-15
343249 | 3421 | Bid | 2010-08-16 |  | 2010-10-31
343249 | 3421 | Construction | 2010-11-01 |  | 2011-01-15
343249 | 3421 | Closeout | 2011-01-16 |  | 2011-02-15
343250 | 3421 | Pre-Design | 2006-01-01 | 2006-03-15 | 2006-03-01 | 2006-06-15 | 106
343250 | 3421 | Design Development | 2006-03-01 | 2006-06-30 | 2006-08-01 | 2006-11-30 | 121
343250 | 3421 | Construction Drawings | 2006-08-01 | 2007-03-01 | 2006-10-01 | 2007-06-15 | 257
343250 | 3421 | Permits | 2007-05-30 |  | 2007-07-15
343250 | 3421 | Construction | 2007-11-15 | 2009-10-01 | 2007-12-31 | 2010-01-15 | 746
343250 | 3421 | Closeout | 2008-01-05 |  | 2008-03-30
343251 | 3421 | Pre-Design | 2007-01-01 | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 0
343251 | 3421 | Construction Drawings | 2008-04-20 | 2008-04-20 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 0
343251 | 3421 | Construction | 2008-06-14 | 2009-09-06 | 2008-09-16
343251 | 3421 | Schematic Design
343253 | 3421 | Construction Drawings | 2008-02-09 | 2008-02-11 | 2008-04-01 | 2008-06-02 | 62
343253 | 3421 | Permits | 2008-04-01 | 2008-06-02 | 2008-04-08 | 2008-06-25 | 78
343253 | 3421 | Bid | 2008-04-08 | 2008-05-20 | 2008-06-01 | 2008-06-19 | 18
343253 | 3421 | Construction Drawings | 2010-05-15 |  | 2010-05-15
343253 | 3421 | Construction
343253 | 3421 | Design Development
343261 | 3421 | Pre-Design | 2010-05-01 | 2010-07-06 | 2010-05-15 | 2010-07-19 | 65
343261 | 3421 | Schematic Design | 2010-05-16 | 2010-07-20 | 2010-06-01 | 2010-08-15 | 75
343261 | 3421 | Design Development | 2010-06-02 | 2010-08-16 | 2010-07-01
343261 | 3421 | Construction Drawings | 2010-07-02 |  | 2010-08-01
343261 | 3421 | Bid | 2010-08-02 |  | 2010-09-01
343261 | 3421 | Permits | 2010-08-15 |  | 2010-09-01
343261 | 3421 | Construction | 2010-09-02 |  | 2010-11-01
343261 | 3421 | Closeout | 2010-11-15 |  | 2010-12-15
343269 | 3421 | Design Development | 2008-03-24 |  | 2008-04-18
343269 | 3421 | Construction Drawings | 2008-08-12 |  | 2008-09-09
343269 | 3421 | Construction | 2009-07-07 |  | 2009-09-20
343269 | 3421 | Closeout | 2009-10-30 |  | 2009-11-12
343285 | 3421 | Pre-Design | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 0
343285 | 3421 | Construction Drawings | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 2009-08-28 | 2009-10-13 | 46
343285 | 3421 | Bid | 2009-08-31 | 2009-11-03 | 2009-10-09 | 2010-03-01 | 143
343285 | 3421 | Construction | 2009-10-13 |  | 2009-11-13
343285 | 3421 | Closeout | 2009-11-16 |  | 2009-12-31
344004 | 3421 | Pre-Design | 2008-10-27 | 2008-10-27 | 2008-12-31 | 2008-11-25 | -36
344004 | 3421 | Design Development | 2009-01-01 | 2008-11-26 | 2009-02-28 | 2009-01-31 | -28
344004 | 3421 | Construction Drawings | 2009-03-01 | 2009-02-01 | 2009-04-19 | 2009-03-12 | -38
344004 | 3421 | Bid | 2009-04-20 | 2009-03-13 | 2009-05-04 | 2009-04-28 | -6
344004 | 3421 | Construction | 2009-05-05 | 2009-04-29 | 2009-11-30 | 2010-01-16 | 47
344004 | 3421 | Closeout | 2009-12-01 | 2010-01-17 | 2010-03-31
344500 | 3421 | Design Development | 2009-02-24 | 2009-02-24 | 2009-03-06 | 2009-03-06 | 0
344500 | 3421 | Construction | 2009-04-27 |  | 2009-05-28
344500 | 3421 | Closeout | 2009-06-09 |  | 2009-06-30
344500 | 3421 | Pre-Design
344505 | 3421 | Schematic Design | 2010-07-01 | 2010-07-16 | 2010-07-31
344505 | 3421 | Construction Drawings | 2010-08-01 |  | 2010-09-15
344505 | 3421 | Permits | 2010-09-15 |  | 2010-10-31
344505 | 3421 | Construction | 2010-11-01 |  | 2011-01-31
344505 | 3421 | Closeout | 2011-02-01 |  | 2011-06-30
344506 | 3421 | Pre-Design | 2008-05-15 | 2009-07-14 | 2008-06-30 | 2009-09-08 | 435
344506 | 3421 | Construction Drawings | 2008-08-16 | 2009-09-08 | 2008-09-30 | 2009-12-11 | 437
344506 | 3421 | Permits | 2008-10-15 | 2010-03-11 | 2008-11-15 | 2010-04-09 | 510
344506 | 3421 | Construction | 2008-11-16 | 2010-02-22 | 2009-03-15 | 2010-05-20 | 431
344506 | 3421 | Closeout | 2009-03-16 | 2010-05-20 | 2009-04-15 | 2010-05-20 | 400
344514 | 3421 | Pre-Design | 2008-05-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 0
344514 | 3421 | Schematic Design | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 0
344514 | 3421 | Construction Drawings | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2008-08-30 | 2009-02-09 | 163
344514 | 3421 | Bid | 2008-09-01 | 2009-03-26 | 2008-11-30 | 2009-08-18 | 261
344514 | 3421 | Construction | 2008-12-01 | 2009-08-19 | 2009-01-30 | 2010-05-19 | 474
344514 | 3421 | Closeout | 2009-01-30 |  | 2009-03-30
344515 | 3421 | Construction Drawings | 2010-04-13 | 2010-04-13 | 2010-05-21 | 2010-06-22 | 32
344515 | 3421 | Bid | 2010-05-22 | 2010-06-23 | 2010-06-15
344515 | 3421 | Construction | 2010-06-16 |  | 2010-12-31
344516 | 3421 | Pre-Design | 2009-08-01 | 2009-08-10 | 2009-12-31 | 2010-03-18 | 77
344516 | 3421 | Schematic Design (Study) | 2010-01-01 |  | 2010-12-31
344516 | 3421 | Construction |  | 2010-10-14
344518 | 3421 | Schematic Design | 2008-03-17 | 2008-03-17 | 2008-04-01 | 2008-04-01 | 0
344518 | 3421 | Design Development | 2008-04-14 | 2008-04-14 | 2008-04-30 | 2008-04-30 | 0
344518 | 3421 | Construction Drawings | 2008-05-27 | 2009-05-27 | 2008-06-06 | 2009-06-06 | 365
344518 | 3421 | Construction | 2008-06-09 | 2010-10-14 | 2008-08-11
344518 | 3421 | Closeout | 2008-08-29 |  | 2008-09-15
344518 | 3421 | Bid |  | 2009-08-27
344523 | 3421 | Pre-Design | 2010-06-01 | 2010-06-10 | 2010-07-15 | 2010-07-23 | 8
344523 | 3421 | Schematic Design | 2010-07-15 | 2010-08-01 | 2010-11-30
344527 | 3421 | Maintenance only - no schedule
344528 | 3421 | Pre-Design | 2010-05-01 | 2010-10-18 | 2010-06-01
344528 | 3421 | Construction | 2010-06-02 |  | 2010-07-01
344533 | 3421 | Construction | 2009-04-27 | 2009-11-12 | 2009-05-20 | 2010-02-08 | 264
344533 | 3421 | Closeout | 2009-05-29 | 2010-03-15 | 2009-06-03 | 2010-04-29 | 330
344533 | 3421 | Pre-Design
344534 | 3421 | Construction | 2009-06-01 |  | 2010-09-01
344534 | 3421 | Pre-Design phase 2 | 2010-04-01 |  | 2010-05-01
344534 | 3421 | Bid | 2010-05-01 | 2010-10-15 | 2010-06-01
344534 | 3421 | Closeout | 2010-10-01 |  | 2010-11-01
344544 | 3421 | Pre-Design | 2010-03-15 | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-07-02 | 31
344544 | 3421 | Schematic Design | 2010-06-02 | 2010-07-06 | 2010-08-15
344544 | 3421 | Design Development | 2010-08-16 |  | 2010-10-30
344544 | 3421 | Construction Drawings | 2010-11-01 |  | 2010-12-30
344545 | 3421 | Design Development | 2007-08-01 | 2008-10-10 | 2007-08-30 | 2008-12-15 | 473
344545 | 3421 | Construction Drawings | 2007-08-30 | 2008-12-18 | 2008-08-28 | 2009-01-05 | 130
344545 | 3421 | Construction | 2007-10-01 | 2009-04-06 | 2007-10-31
344545 | 3421 | Closeout | 2007-10-31 |  | 2007-11-30
344579 | 3421 | Pre-Design | 2007-01-01 | 2007-01-15 | 2007-04-30
344579 | 3421 | Design Development | 2007-05-01 |  | 2007-06-30
344579 | 3421 | Construction Drawings | 2007-07-01 |  | 2007-08-30
344579 | 3421 | Permits | 2007-07-15 |  | 2007-08-30
344579 | 3421 | Construction | 2007-09-01 |  | 2007-11-01
344580 | 3421 | Pre-Design | 2007-03-15 | 2008-12-15 | 2007-06-01
344580 | 3421 | Design Development | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 0
344580 | 3421 | Construction Drawings | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 2009-07-15 | 2009-07-10 | -5
344580 | 3421 | Waiver | 2009-07-01 | 2009-06-10 | 2009-07-30 | 2009-08-15 | 16
344580 | 3421 | Construction | 2009-08-01 | 2009-09-20 | 2009-10-25 | 2009-11-25 | 31
344580 | 3421 | Closeout | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2010-02-25 | 2010-01-20 | -36
344581 | 3421 | Design Development | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 2010-03-31 | 2010-03-15 | -16
344581 | 3421 | Construction Drawings | 2010-04-01 | 2010-03-16 | 2010-05-31 | 2010-05-19 | -12
344581 | 3421 | Permits | 2010-04-01 | 2010-07-15 | 2010-05-31
344581 | 3421 | Bid | 2010-05-31 | 2010-07-15 | 2010-08-01
344581 | 3421 | Construction | 2010-08-01 |  | 2010-10-15
344581 | 3421 | Closeout | 2010-10-01 |  | 2011-02-15
344583 | 3421 | Pre-Design | 2010-04-15 | 2010-07-19 | 2010-05-30 | 2010-07-30 | 61
344583 | 3421 | Schematic Design ( Study) | 2010-06-10 | 2010-08-01 | 2010-10-15 | 2010-09-29 | -16
344583 | 3421 | Closeout ( Recommendations execution) | 2010-10-15 | 2010-09-30 | 2010-12-15
344585 | 3421 | Construction | 2009-06-01 | 2009-06-09 | 2009-07-01 | 2009-07-30 | 29
344585 | 3421 | Closeout | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-10-01 | 2010-06-30 | 272
344593 | 3421 | Pre-Design | 2010-03-20 | 2010-04-10 | 2010-04-30 | 2010-06-15 | 46
344593 | 3421 | Schematic Design | 2010-05-01 | 2010-06-20 | 2010-06-20 | 2010-07-01 | 11
344593 | 3421 | Design Development | 2010-06-20 |  | 2010-07-30 | 2010-09-15 | 47
344593 | 3421 | Bid | 2010-07-30 | 2010-09-20 | 2010-09-15
344593 | 3421 | Construction | 2010-10-01 |  | 2010-12-10
344593 | 3421 | Closeout | 2010-12-10 |  | 2011-12-01
344596 | 3421 | Construction Drawings | 2009-02-18 | 2010-08-02 | 2009-03-24
344596 | 3421 | Bid | 2009-03-23 |  | 2009-04-21
344596 | 3421 | Construction | 2009-06-29 |  | 2009-07-13
344596 | 3421 | Design Development
344596 | 3421 | Schematic Design
344596 | 3421 | Pre-Design
344596 | 3421 | Closeout
344602 | 3421 | Pre-Design | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 0
344602 | 3421 | Schematic Design | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 0
344602 | 3421 | Design Development | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 0
344602 | 3421 | Construction Drawings | 2010-03-02 | 2010-03-02 | 2010-04-30 | 2010-05-30 | 30
344602 | 3421 | Bid | 2010-05-01 | 2010-08-02 | 2010-10-01
344602 | 3421 | Construction | 2010-11-01 |  | 2011-06-01
344602 | 3421 | Closeout | 2011-06-02 |  | 2011-12-31
344611 | 3421 | Maintenance only - no schedule
344622 | 3421 | Pre-Design | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-02-29 | 2008-02-21 | -8
344622 | 3421 | CDs, Prototype | 2008-03-01 | 2008-02-22 | 2008-03-31 | 2008-04-08 | 8
344622 | 3421 | Bid, Prototype | 2008-04-01 | 2008-04-09 | 2008-04-30 | 2008-07-06 | 67
344622 | 3421 | Construction, Prototype | 2008-05-01 | 2008-07-07 | 2008-06-15 | 2009-01-27 | 226
344622 | 3421 | Construction | 2008-06-16 | 2009-01-28 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 86
344623 | 3421 | No schedule yet
344624 | 3421 | Phase 1 - Pre Design | 2008-11-20 | 2008-11-20 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 0
344624 | 3421 | Construction | 2009-02-09 | 2009-03-09 | 2009-03-02 | 2009-03-27 | 25
344624 | 3421 | Phase 1: Closeout | 2009-03-30 | 2009-04-13 | 2009-04-20 | 2009-04-30 | 10
344624 | 3421 | Phase 2: Pre-Design | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-30 | 2009-04-30 | 0
344624 | 3421 | Construction Drawings | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-07-31 | 2009-08-01 | 1
344624 | 3421 | Construction | 2009-08-03 | 2010-04-05 | 2009-09-30
344624 | 3421 | Phase 2: Closeout | 2009-10-01 |  | 2009-11-15
344662 | 3421 | Chiller Plant Study | 2008-05-01 | 2008-03-11 | 2008-06-30 | 2008-05-21 | -40
344662 | 3421 | Construction Dwgs., Ph. 1 | 2008-09-01 | 2008-05-22 | 2008-10-01 | 2008-12-20 | 80
344662 | 3421 | Bid, Ph. 1 | 2008-10-01 | 2009-03-02 | 2008-11-30 | 2009-04-14 | 135
344662 | 3421 | Construction, Ph. 1 | 2008-12-01 | 2009-04-15 | 2009-01-30 | 2009-07-24 | 175
344662 | 3421 | Closeout | 2009-02-01 |  | 2009-03-01
344662 | 3421 | Construction Dwgs., Ph. 2 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-02-15 | 2010-02-09 | -6
344662 | 3421 | Bid, Ph. 2 | 2010-02-16 | 2010-02-10 | 2010-03-31 | 2010-04-07 | 7
344662 | 3421 | Construction, Ph. 2 | 2010-04-01 | 2010-04-08 | 2010-08-31
344680 | 3421 | HVAC Site Survey | 2008-05-05 | 2008-05-20 | 2008-06-02 | 2008-05-26 | -7
344680 | 3421 | Final Report/Recomm. | 2008-06-03 | 2008-05-27 | 2008-06-23 | 2008-07-14 | 21
344680 | 3421 | Construction | 2008-09-15 | 2009-11-15 | 2009-01-15 | 2010-03-01 | 410
344680 | 3421 | Closeout | 2009-01-16 | 2010-03-02 | 2009-02-15 | 2010-03-15 | 393
344682 | 3421 | Design Development | 2008-06-01 |  | 2008-08-01
344682 | 3421 | Construction Drawings | 2008-08-01 |  | 2008-10-01
344682 | 3421 | Construction | 2008-10-01 |  | 2008-12-31
344682 | 3421 | Closeout | 2009-01-01 |  | 2009-03-01
344682 | 3421 | Pre-Design | 2009-01-06 |  | 2009-06-01
344686 | 3421 | Pre-Design | 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 0
344686 | 3421 | Construction Drawings | 2009-08-01 | 2009-10-26 | 2009-10-30
344686 | 3421 | Bid | 2009-11-02 |  | 2010-01-15
344686 | 3421 | Construction | 2010-01-16 |  | 2010-04-15
344686 | 3421 | Closeout | 2010-04-16 |  | 2010-05-30
344694 | 3421 | Pre-Design | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-06-01 | 2009-12-31 | 213
344694 | 3421 | Design Development | 2009-06-02 | 2010-01-01 | 2009-09-01 | 2010-03-31 | 211
344694 | 3421 | Construction Drawings | 2009-09-02 | 2010-06-01 | 2009-11-01
344694 | 3421 | Bid | 2009-11-02 |  | 2010-04-01
344694 | 3421 | Construction | 2010-05-01 |  | 2010-09-01
344694 | 3421 | Closeout | 2010-09-02 |  | 2010-12-31
344695 | 3421 | Maintenance only - no schedule
344696 | 3421 | Pre-Design | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 0
344696 | 3421 | Design Development | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 2009-06-15 | 2010-04-01 | 290
344696 | 3421 | Construction Drawings | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01
344696 | 3421 | Construction Drawings | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-10-30
344696 | 3421 | Permits | 2010-11-15 |  | 2011-01-15
344696 | 3421 | Bid | 2011-02-15 |  | 2011-04-15
344696 | 3421 | Construction | 2011-05-15 |  | 2011-06-30
344696 | 3421 | Closeout | 2011-07-01 |  | 2011-08-15
344697 | 3421 | Construction Drawings | 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-05-29 | 2009-05-29 | 0
344697 | 3421 | Permits | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 0
344697 | 3421 | Construction | 2009-08-05 |  | 2009-09-23
344697 | 3421 | Closeout | 2009-10-20 |  | 2009-11-17
344697 | 3421 | Schematic Design
344698 | 3421 | Design Development | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 0
344698 | 3421 | Construction | 2009-07-13 |  | 2009-08-14
344698 | 3421 | Closeout | 2009-09-21 |  | 2009-10-01
344698 | 3421 | Permits
344699 | 3421 | Construction | 2009-07-20 | 2010-07-15 | 2009-08-20
344699 | 3421 | Closeout | 2009-09-21 |  | 2009-10-02
344699 | 3421 | Design Development
344699 | 3421 | Pre-Design
344702 | 3421 | Pre-Design | 2010-01-01 |  | 2010-12-31
344710 | 3421 | Pre-Design | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-06-01 | 2009-12-31 | 213
344710 | 3421 | Schematic Design | 2009-07-01 | 2010-01-01 | 2009-09-01 | 2010-03-31 | 211
344710 | 3421 | Design Development | 2009-09-02 | 2010-04-01 | 2009-12-01 | 2010-05-31 | 181
344710 | 3421 | Construction Drawings | 2010-01-01 | 2010-06-01 | 2010-04-01
344710 | 3421 | Bid | 2010-04-02 |  | 2010-04-30
344710 | 3421 | Permits | 2010-04-02 |  | 2010-04-02
344710 | 3421 | Construction | 2010-05-01 |  | 2010-12-01
344710 | 3421 | Closeout | 2010-12-02 |  | 2011-04-01
344721 | 3421 | Decision to build SRRMF | 2012-03-01 |  | 2012-08-01
344721 | 3421 | Construction | 2012-08-01 |  | 2014-03-01
344730 | 3421 | Pre-Design | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-08-15 | 2009-08-01 | -14
344730 | 3421 | Schematic Design | 2009-08-15 | 2009-09-01 | 2009-10-15 | 2009-12-31 | 77
344730 | 3421 | Design Development | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-06-15 | 14
344730 | 3421 | Construction Drawings | 2010-06-15 | 2010-06-15 | 2010-10-15 | 2010-10-15 | 0
344730 | 3421 | Permits | 2010-10-15 |  | 2010-12-30
344730 | 3421 | Bid | 2011-01-05 |  | 2011-04-01
344730 | 3421 | Construction | 2011-04-01 |  | 2011-06-15
344730 | 3421 | Closeout
344731 | 3421 | Pre-Design | 2010-04-07 |  | 2010-06-11
344731 | 3421 | Schematic Design | 2010-06-14 |  | 2010-08-13
344731 | 3421 | Design Development | 2010-08-16 |  | 2010-09-21
344731 | 3421 | Construction Drawings | 2010-09-22 |  | 2010-11-26
344731 | 3421 | Bid | 2010-11-28 |  | 2011-02-15
344731 | 3421 | Construction | 2011-03-01 |  | 2011-06-25
344731 | 3421 | Closeout | 2011-06-26 |  | 2011-07-03
344733 | 3421 | On hold - no schedule
344734 | 3421 | Pre-Design | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 0
344734 | 3421 | Design Development | 2010-04-02 | 2010-04-02 | 2010-05-01 | 2010-05-01 | 0
344734 | 3421 | Construction Drawings | 2010-05-02 | 2010-05-01 | 2010-06-01
344734 | 3421 | Construction | 2010-06-30 |  | 2010-12-31
344734 | 3421 | Closeout | 2011-01-01 |  | 2011-06-01
344737 | 3421 | Pre-Design | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 2010-03-31 | 2010-03-15 | -16
344737 | 3421 | Design Development | 2010-04-01 | 2010-03-15 | 2010-05-15 | 2010-04-15 | -30
344737 | 3421 | Permits | 2010-05-15 | 2010-05-15 | 2010-06-15 | 2010-08-04 | 50
344737 | 3421 | Construction Drawings | 2010-05-15 | 2010-04-15 | 2010-06-15 | 2010-05-19 | -27
344737 | 3421 | Bid | 2010-06-15 | 2010-06-28 | 2010-08-31 | 2010-09-15 | 15
344737 | 3421 | Construction | 2010-09-01 | 2010-09-17 | 2010-10-20
344737 | 3421 | Closeout | 2010-10-21 |  | 2011-02-21
344749 | 3421 | Pre-Design | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-31 | 2010-01-26 | -5
344749 | 3421 | Construction Drawings | 2010-02-01 | 2010-01-27 | 2010-02-28 | 2010-02-08 | -20
344749 | 3421 | Bid | 2010-03-01 | 2010-02-09 | 2010-03-31 | 2010-10-06 | 189
344749 | 3421 | Construction | 2010-04-01 | 2010-10-07 | 2010-06-30
99M083 | 3421 | Design Development | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 0
99M083 | 3421 | Construction Drawings | 2009-04-06 | 2009-04-06 | 2009-05-04 | 2009-05-04 | 0
99M083 | 3421 | Construction | 2009-06-08 | 2010-06-21 | 2009-07-17 | 2010-07-09 | 357
99M083 | 3421 | Closeout | 2009-07-20 | 2010-07-19 | 2009-08-07 | 2010-08-02 | 360
99M099 | 3421 | Construction, Phase 1 | 2009-11-23 | 2009-11-23 | 2010-06-30 | 2009-12-21 | -191
99M099 | 3421 | Construction, Phase 2 | 2010-07-01 | 2010-08-30 | 2011-01-31
99M106 | 3421 | Construction Drawings | 2010-07-15 | 2010-07-05 | 2010-08-31 | 2010-08-31 | 0
99M106 | 3421 | Construction | 2010-09-01 | 2010-09-15 | 2010-10-01 | 2010-10-08 | 7
349606 | 3490 | Bid | 2007-01-07 |  | 2007-08-15
349606 | 3490 | Construction Drawings | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 2007-03-30 | 2007-11-30 | 245
349606 | 3490 | Permits | 2007-04-01 | 2007-09-19 | 2007-06-01 | 2008-05-08 | 342
349606 | 3490 | Construction | 2007-08-03 |  | 2007-10-20
349606 | 3490 | Closeout | 2007-10-25 |  | 2007-12-30
349610 | 3490 | Construction Drawings | 2009-02-23 | 2009-02-23 | 2009-04-30 | 2009-05-01 | 1
349610 | 3490 | Permits | 2009-03-16 | 2009-03-16 | 2009-05-15 | 2009-04-15 | -30
349610 | 3490 | Bid | 2009-05-16 | 2009-04-07 | 2009-06-30 | 2009-07-10 | 10
349610 | 3490 | Construction | 2009-07-01 | 2009-07-20 | 2009-09-01 | 2009-09-25 | 24
349610 | 3490 | Closeout (Roofing portion) | 2009-09-02 | 2009-09-27 | 2009-11-02 | 2009-11-30 | 28
349610 | 3490 | Stormwindows& garage Door | 2009-11-20 | 2009-12-20 | 2010-03-10 | 2010-02-10 | -28
349610 | 3490 | HAZMAT Windows scraping | 2010-02-01 | 2010-02-10 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 0
349610 | 3490 | Repaint including HAZMAT | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-15 | 2010-07-20 | 35
050N13 | 3490 | Plant Mitigation | 2009-02-09 | 2009-02-01 | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 0
050N13 | 3490 | Maintenance | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 2013-04-01
097N46 | 3490 | Permits | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2010-02-15
097N46 | 3490 | Design Development | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 0
097N46 | 3490 | Construction Drawings | 2009-07-15 | 2009-07-15 | 2009-08-31 | 2009-09-03 | 3
097N46 | 3490 | Construction | 2009-09-01 |  | 2009-09-30
097N47 | 3490 | Permits | 2010-08-09 | 2010-09-06 | 2010-10-29 | 2010-09-15 | -44
097N47 | 3490 | Construction | 2010-11-01 | 2010-09-27 | 2010-12-31 | 2010-10-08 | -84
097N47 | 3490 | Closeout | 2010-12-31 | 2010-10-11 | 2011-01-14
097N50 | 3490 | Pre-Design | 2008-02-05 | 2008-02-05 | 2008-06-01 | 2008-06-01 | 0
097N50 | 3490 | Schematic Design | 2008-07-15 | 2008-07-15 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 31
097N50 | 3490 | Design Development | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 0
097N50 | 3490 | Construction Drawings | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2009-12-01 | 2010-06-30 | 211
097N50 | 3490 | Permits | 2010-07-01 | 2010-06-30 | 2010-09-01
097N50 | 3490 | Construction - Phase 1 | 2010-09-15 |  | 2010-11-15
097N50 | 3490 | Closeout - Phase 1 | 2010-11-15
097N51 | 3490 | Permits | 2009-05-01 | 2009-05-01 | 2010-02-15 | 2009-09-01 | -167
097N51 | 3490 | Design Development | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 1
097N51 | 3490 | Construction Drawings | 2009-07-15 | 2009-07-16 | 2009-08-31 | 2009-08-15 | -16
097N51 | 3490 | Construction | 2009-09-01 | 2009-09-03 | 2009-09-30 | 2009-09-15 | -15
097N51 | 3490 | Closeout | 2009-09-30 | 2009-09-16 | 2009-12-31 | 2009-12-15 | -16
097N52 | 3490 | Design Development | 2009-07-01 | 2009-07-01 | 2009-10-15 | 2009-11-20 | 36
097N52 | 3490 | Construction Drawings | 2009-10-15 | 2009-11-21 | 2010-05-01 | 2010-05-15 | 14
097N52 | 3490 | Permits | 2009-10-27 | 2009-10-27 | 2010-05-15
097N52 | 3490 | Bid | 2010-05-01 |  | 2010-07-30
097N52 | 3490 | Construction | 2010-08-01 |  | 2010-11-30
097N52 | 3490 | Closeout | 2010-11-30 |  | 2011-03-31
097N53 | 3490 | 29 Inspections | 2010-02-27 | 2010-07-01 | 2010-12-31
097N53 | 3490 | Final Report | 2010-12-01 |  | 2010-12-31
097N54 | 3490 | Pre-Design | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2010-12-31
560N04 | 3490 | Schematic Design | 2010-03-10 | 2010-03-20 | 2010-04-10
560N04 | 3490 | Coordination with WLRD | 2010-04-15 |  | 2011-11-10
560N04 | 3490 | Bid
560N04 | 3490 | Design Development
560N04 | 3490 | Permits
560N04 | 3490 | Construction Drawings
104303 | 3581 | Bid | 2010-12-01 |  | 2011-03-01
104303 | 3581 | Construction | 2011-04-01 |  | 2012-02-01
104303 | 3581 | Closeout | 2012-02-01 |  | 2012-04-01
104304 | 3581 | Bid | 2011-04-01 |  | 2011-07-01
104304 | 3581 | Construction | 2011-08-01 |  | 2012-02-17
104304 | 3581 | Closeout | 2012-02-20 |  | 2012-04-20
105303 | 3581 | Admin costs only - no schedule
105304 | 3581 | Certifying Agency Work | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2012-01-01
105304 | 3581 | Archaeological study | 2010-05-01 |  | 2011-05-01
105305 | 3581 | Pre-Design | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2010-05-01 | 2010-08-31 | 122
105305 | 3581 | Schematic Design | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2011-01-28
105305 | 3581 | Design Development | 2011-01-31 |  | 2011-04-29
105305 | 3581 | Construction Drawings | 2011-05-23 |  | 2011-10-07
105306 | 3581 | Schematic Design | 2010-09-01 | 2010-09-01 | 2011-02-28
105306 | 3581 | Design Development | 2011-03-01 |  | 2011-09-30
105306 | 3581 | Construction Drawings | 2011-10-03 |  | 2012-10-01
105307 | 3581 | Admin costs only - no schedule
105308 | 3581 | Holding account for "on call" work by Roads
358103 | 3581 | Bid | 2008-06-01 |  | 2008-11-01
358103 | 3581 | Construction | 2008-12-01 |  | 2009-08-01
358103 | 3581 | Closeout | 2009-08-01 |  | 2009-11-01
358104 | 3581 | Draft EIS | 2006-07-01 | 2006-07-01 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 0
358104 | 3581 | Final EIS | 2007-01-02 | 2007-01-21 | 2007-10-01 | 2010-05-28 | 970
358104 | 3581 | 30% Design Docs - entire trail | 2008-01-02 | 2007-10-15 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 0
358104 | 3581 | 60% Design Docs - Redmond Trail Segment | 2008-07-01 | 2008-07-01 | 2008-10-30 | 2008-12-01 | 32
358104 | 3581 | Permits - Redmond | 2009-01-02 | 2009-02-02 | 2009-10-01
358104 | 3581 | Construction Docs - Redmond | 2009-01-02 | 2009-01-02 | 2009-08-30 | 2009-10-01 | 32
358104 | 3581 | 60% Design Docs - Issaq | 2009-08-01 | 2009-08-01 | 2010-03-01 | 2010-05-30 | 90
358104 | 3581 | Permits - Issaq | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2011-03-01
358104 | 3581 | Construciton Docs - Issaq | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2011-03-01
358105 | 3581 | Master project
395008 | 3951 | Pre-Design | 2010-03-20 | 2010-04-10 | 2010-04-30 | 2010-05-10 | 10
395008 | 3951 | Schematic Design | 2010-05-01 |  | 2010-05-30 | 2010-06-10 | 11
395008 | 3951 | Design Development | 2010-06-01 | 2010-06-15 | 2010-07-20 | 2010-08-20 | 31
395008 | 3951 | Construction Drawings | 2010-07-20 | 2010-08-27 | 2010-08-20 | 2010-09-15 | 26
395008 | 3951 | Construction | 2010-08-30 |  | 2010-10-20
395008 | 3951 | Closeout | 2010-10-20 |  | 2010-12-20
395010 | 3951 | Pre-Design | 2010-05-01 | 2010-07-19 | 2010-06-01
395010 | 3951 | Design Development | 2010-06-02 | 2010-11-01 | 2010-08-01
395010 | 3951 | Construction Drawings | 2010-08-02 |  | 2010-09-01
395010 | 3951 | Construction | 2010-09-02 |  | 2010-12-31
395010 | 3951 | Closeout | 2011-01-01 |  | 2011-06-01
395019 | 3951 | Design Development | 2010-08-30 | 2010-08-30 | 2010-09-30 | 2010-09-30 | 0
395019 | 3951 | Construction Drawings | 2010-10-01 | 2010-11-01 | 2010-10-30 | 2010-11-30 | 31
395019 | 3951 | Permits | 2010-11-01 | 2010-10-15 | 2010-11-30
395019 | 3951 | Bid | 2010-11-01 |  | 2010-11-15
395019 | 3951 | Construction | 2010-11-16 |  | 2011-05-30
395019 | 3951 | Closeout | 2011-06-01 |  | 2011-12-31
395313 | 3951 | Design Development | 2004-05-01 | 2004-07-01 | 2004-07-30 | 2005-05-15 | 289
395313 | 3951 | Construction | 2004-08-01 |  | 2006-02-15
395313 | 3951 | Closeout | 2006-02-15 |  | 2006-05-30
395332 | 3951 | Pre-Design | 2003-06-01 |  | 2003-08-01
395332 | 3951 | Consultant Selection #1 | 2005-05-01 | 2005-08-31 | 2005-10-01 | 2005-11-01 | 31
395332 | 3951 | Consultant Selection #2 | 2005-12-01 | 2005-12-01 | 2006-01-15 | 2006-01-31 | 16
395332 | 3951 | Consultant Selection #3 | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-05-01 | 2006-05-30 | 29
395332 | 3951 | Consultant Selection #4 | 2006-07-01 | 2006-07-01 | 2006-10-01 | 2006-10-01 | 0
395332 | 3951 | Report Time Frame | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2007-06-01
395550 | 3951 | Pre-Design | 2005-01-01 | 2005-01-01 | 2005-02-28 | 2005-02-28 | 0
395550 | 3951 | Construction Drawings | 2005-03-01 | 2005-03-01 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 0
395550 | 3951 | Permits | 2005-05-01 | 2005-05-07 | 2005-06-15 | 2005-05-18 | -28
395550 | 3951 | Construction | 2005-06-15 | 2005-06-15 | 2007-09-01 | 2008-12-31 | 487
395550 | 3951 | Closeout | 2005-10-01 |  | 2005-12-01
395602 | 3951 | Construction Drawings | 2006-01-01 | 2006-01-01 | 2006-02-01 | 2006-02-01 | 0
395602 | 3951 | Bid | 2006-02-01 | 2006-02-01 | 2006-03-09 | 2006-03-21 | 12
395602 | 3951 | Construction | 2006-04-01 | 2006-10-01 | 2006-12-01
395602 | 3951 | Close Out | 2007-09-01 |  | 2007-10-01
395608 | 3951 | Construction | 2006-10-01 | 2006-10-01 | 2007-03-30 | 2007-05-31 | 62
395608 | 3951 | Closeout | 2007-04-01 | 2007-06-30 | 2007-06-30
395610 | 3951 | Construction
395610 | 3951 | Construction Drawings
395610 | 3951 | Closeout
395610 | 3951 | Design Development
395610 | 3951 | Pre-Design
395610 | 3951 | Permits
395617 | 3951 | Maintenance only - no schedule
395620 | 3951 | Pre-Design | 2007-09-17 | 2009-07-07 | 2007-09-28
395620 | 3951 | Construction Drawings | 2007-09-17 |  | 2007-09-28
395620 | 3951 | Bid | 2008-03-17 |  | 2008-03-28
395620 | 3951 | Construction | 2008-06-09 |  | 2008-07-07
395620 | 3951 | Closeout | 2008-08-04 |  | 2008-08-15
395622 | 3951 | Pre-Design | 2006-03-15 | 2006-03-15 | 2006-03-30 | 2007-01-01 | 277
395622 | 3951 | Schematic Design | 2007-01-15 | 2007-01-01 | 2007-04-15 | 2007-05-30 | 45
395622 | 3951 | Construction Drawings | 2007-04-15 | 2007-08-15 | 2007-05-15
395622 | 3951 | Bid | 2007-05-15 |  | 2007-07-01
395622 | 3951 | Construction | 2007-08-01 |  | 2007-11-15
395624 | 3951 | Pre-Design | 2006-01-03 | 2006-01-03 | 2006-03-31 | 2006-06-06 | 67
395624 | 3951 | Schematic Design | 2006-04-01 | 2006-06-07 | 2006-07-31 | 2007-03-15 | 227
395624 | 3951 | Construction Drawings | 2006-08-01 | 2007-03-16 | 2006-09-30 | 2008-07-17 | 656
395624 | 3951 | Bid | 2006-10-01 | 2008-07-18 | 2006-10-31 | 2009-02-05 | 828
395624 | 3951 | Construction | 2006-11-01 | 2009-02-06 | 2007-10-31
395624 | 3951 | Closeout | 2007-11-01 |  | 2008-03-01
395624 | 3951 | TAB | 2008-04-01 |  | 2008-05-31
395701 | 3951 | Bid Phase 2 | 2007-01-01 | 2010-06-01 | 2008-02-28
395701 | 3951 | Construction Drawings | 2007-02-05 | 2007-02-15 | 2007-03-30 | 2007-03-01 | -29
395701 | 3951 | Bid phase 1 | 2007-03-30 | 2007-03-10 | 2007-05-01 | 2007-03-30 | -32
395701 | 3951 | Design Development Phase 2 | 2007-06-02 | 2009-04-30 | 2007-06-30 | 2009-06-15 | 716
395701 | 3951 | Construction Drawings Phase 2 | 2007-07-01 | 2010-01-01 | 2007-12-01 | 2010-06-01 | 913
395701 | 3951 | Close-out
395701 | 3951 | Phase 2
395704 | 3951 | Pre-Design | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2007-02-28 | 2007-04-01 | 32
395704 | 3951 | Design Development | 2007-04-01 | 2007-08-01 | 2007-08-31
395704 | 3951 | Bid | 2010-05-01 |  | 2010-07-01
395704 | 3951 | Construction | 2010-07-01 |  | 2010-08-01
395704 | 3951 | Closeout | 2010-08-01 |  | 2010-09-01
395722 | 3951 | Pre-Design | 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-02-15 | 2007-02-10 | -5
395722 | 3951 | Schematic Design | 2007-02-16 | 2007-02-10 | 2007-03-30 | 2007-03-28 | -2
395722 | 3951 | Design Development | 2007-04-01 | 2007-03-30 | 2007-04-30
395722 | 3951 | Construction Drawings | 2007-05-01 |  | 2007-06-15
395722 | 3951 | Permits | 2007-06-15 | 2008-09-01 | 2007-09-01 | 2009-02-01 | 519
395722 | 3951 | Redesign project | 2010-01-01 | 2009-12-01 | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 0
395722 | 3951 | Bid | 2010-04-01 | 2010-04-01 | 2010-05-15 | 2010-04-01 | -44
395722 | 3951 | Construction | 2010-06-01 | 2010-06-14 | 2010-09-01 | 2010-10-31 | 60
395722 | 3951 | Closeout | 2010-10-01 |  | 2010-11-01
395758 | 3951 | Pre-Design | 2007-01-01 | 2007-01-15 | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 0
395758 | 3951 | Design Development | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-05-01 | 2007-08-31 | 122
395758 | 3951 | Construction Drawings | 2007-05-01 | 2007-09-15 | 2007-07-01 | 2007-12-31 | 183
395758 | 3951 | Bid | 2007-07-01 | 2008-01-15 | 2007-08-01 | 2008-04-01 | 244
395758 | 3951 | Construction | 2007-09-01 | 2008-07-01 | 2008-01-30
395758 | 3951 | Closeout | 2008-02-01 |  | 2008-04-01
395770 | 3951 | Response as needed - no schedule
395771 | 3951 | Initial Response & Repairs | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 0
395771 | 3951 | Emergent damage survey | 2007-08-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-09-01 | 0
395771 | 3951 | Bid | 2007-09-27 | 2007-09-27 | 2007-10-01 | 2007-12-01 | 61
395771 | 3951 | Construction | 2007-10-06 | 2007-10-06 | 2008-11-17 | 2009-11-30 | 378
395771 | 3951 | Closeout | 2008-12-01 | 2007-09-30 | 2009-01-01
395774 | 3951 | Pre-Design | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2007-12-31 | 2008-01-04 | 4
395774 | 3951 | Schematic Design | 2008-01-01 | 2008-01-05 | 2008-01-30 | 2008-01-15 | -15
395774 | 3951 | Design Development | 2008-02-01 | 2008-01-16 | 2008-02-15 | 2008-03-01 | 15
395774 | 3951 | Bid | 2008-02-15 | 2008-11-01 | 2008-02-28 | 2008-11-15 | 261
395774 | 3951 | Construction | 2008-03-01 | 2008-11-16 | 2008-04-30 | 2009-03-31 | 335
395774 | 3951 | Closeout | 2008-05-01 | 2009-04-01 | 2008-12-31
395774 | 3951 | Schematic Design - Phase II | 2010-06-01 |  | 2010-06-30
395774 | 3951 | Construction Drawings - Phase II | 2010-07-01 |  | 2010-07-15
395774 | 3951 | Bid - Phase II | 2010-07-05 |  | 2010-07-20
395774 | 3951 | Construction - Phase II | 2010-08-14 |  | 2010-09-06
395774 | 3951 | Closeout - Phase II | 2010-09-06 |  | 2010-09-30
395778 | 3951 | Prepare Draft RI Worklan | 2009-04-01 |  | 2010-09-01
395778 | 3951 | Conduct RI Fieldwork | 2010-09-01 |  | 2010-10-01
395778 | 3951 | Prepare Draft RI Report | 2010-10-01 |  | 2010-12-31
395778 | 3951 | Prepare Interim Action Workplan
395778 | 3951 | Prepare Interim Action Design
395778 | 3951 | Implement Interim Action
395778 | 3951 | Finalize Agreed Order
395783 | 3951 | Maintenance only - no schedule
395802 | 3951 | Pre-Design | 2008-08-01 |  | 2008-10-01
395802 | 3951 | Pre-Design | 2008-10-31 |  | 2008-12-31
395802 | 3951 | Design Development | 2009-03-01 |  | 2009-07-01
395802 | 3951 | Construction Drawings | 2009-08-01 |  | 2009-12-31
395802 | 3951 | Bid | 2010-03-05 |  | 2010-06-30
395802 | 3951 | Construction | 2010-08-30 |  | 2011-06-01
395802 | 3951 | Closeout | 2011-06-15 |  | 2011-10-15
395816 | 3951 | Pre-Design | 2008-01-01 | 2008-01-01 | 2008-03-28 | 2009-05-01 | 399
395816 | 3951 | Design Development | 2008-04-01 | 2009-05-01 | 2008-08-01 | 2010-02-01 | 549
395816 | 3951 | Construction Drawings | 2008-08-02 | 2010-02-01 | 2008-10-02 | 2010-06-17 | 623
395816 | 3951 | Bid | 2008-10-03 | 2010-06-17 | 2008-12-30
395816 | 3951 | Construction | 2009-01-03 |  | 2009-08-01
395816 | 3951 | Closeout | 2009-08-03 |  | 2009-10-03
395823 | 3951 | Pre-Design | 2008-04-01 | 2008-09-01 | 2008-04-30 | 2009-04-01 | 336
395823 | 3951 | Design Development | 2008-05-01 | 2009-04-02 | 2008-05-30 | 2009-06-30 | 396
395823 | 3951 | Construction Drawings | 2008-06-01 | 2010-03-01 | 2008-07-15 | 2010-05-20 | 674
395823 | 3951 | Permits | 2008-07-15 | 2010-05-20 | 2008-09-01 | 2010-09-01 | 730
395823 | 3951 | Bid | 2008-09-01 | 2010-09-01 | 2008-11-01
395823 | 3951 | Construction | 2008-12-01 | 2010-09-01 | 2009-01-30
395823 | 3951 | Closeout | 2009-02-01 |  | 2009-05-01
395825 | 3951 | Construction, Ph. 1 | 2008-01-01 | 2008-03-25 | 2008-04-30
395828 | 3951 | Response as needed - no schedule
395844 | 3951 | Design Development | 2009-05-13 | 2009-05-13 | 2009-07-15 | 2009-07-10 | -5
395844 | 3951 | Bid | 2009-06-24 | 2009-06-15 | 2009-08-28 | 2009-08-31 | 3
395844 | 3951 | Construction Drawings | 2009-07-15 | 2009-07-10 | 2009-09-14 | 2009-09-30 | 16
395844 | 3951 | Permits | 2009-07-27 | 2009-07-10 | 2009-09-14 | 2009-09-30 | 16
395844 | 3951 | Construction | 2009-09-04 | 2009-09-04 | 2010-01-14 | 2010-02-05 | 22
395844 | 3951 | Closeout | 2010-01-15 | 2010-02-06 | 2010-03-15 | 2010-02-25 | -18
395901 | 3951 | Pre-Design | 2009-01-01 | 2009-01-01 | 2009-04-01 | 2009-04-01 | 0
395901 | 3951 | Schematic Design | 2009-04-02 | 2009-04-02 | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 0
395901 | 3951 | Design Development | 2010-02-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-03-01 | 0
395901 | 3951 | Construction Drawings | 2010-03-02 | 2010-03-03 | 2010-04-30 | 2010-05-31 | 31
395901 | 3951 | Bid | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-10-01
395901 | 3951 | Construction | 2010-11-01 |  | 2011-06-01
395901 | 3951 | Closeout | 2011-06-02 |  | 2011-12-31
395912 | 3951 | Pre-Design | 2008-03-15 |  | 2008-12-22 | 39804 | 0
395912 | 3951 | Schematic Design | 2008-11-21 |  | 2009-03-09
395912 | 3951 | Design Development | 2009-03-16 |  | 2009-04-24 | 39930 | 3
395912 | 3951 | Construction Drawings | 2009-04-27 |  | 2009-06-05 | 40165 | 196
395912 | 3951 | Permits | 2009-06-05 |  | 2009-06-05 | 40245 | 276
395912 | 3951 | Bid | 2009-09-01 |  | 2009-09-21
395912 | 3951 | Construction | 2009-10-20 |  | 2010-08-23
395914 | 3951 | Pre-Design | 2009-01-04 | 39817 | 2009-01-30 | 39843 | 0
395914 | 3951 | Schematic Design | 2009-02-02 | 39846 | 2009-03-15 | 39887 | 0
395914 | 3951 | Design Development | 2009-03-16 | 39888 | 2009-04-30 | 39933 | 0
395914 | 3951 | Construction Drawings | 2009-05-01 | 39934 | 2009-06-30 | 39935 | -59
395914 | 3951 | Bid | 2009-07-01 | 39936 | 2009-09-15 | 39937 | -134
395914 | 3951 | Construction | 2009-10-15 | 39938 | 2009-12-01 | 40178 | 30
395914 | 3951 | Closeout | 2009-12-02 |  | 2010-03-01
395916 | 3951 | Consultant Report | 2009-05-01 | 39934 | 2010-05-31
395917 | 3951 | Schematic Design | 2009-11-01 | 2009-11-01 | 2010-01-15 | 40193 | 0
395917 | 3951 | Construction Drawings | 2010-04-15 | 2010-04-15 | 2010-05-15 | 40313 | 0
395917 | 3951 | Bid | 2010-05-16 | 2010-05-16 | 2010-10-16 | 40452 | -15
395917 | 3951 | Construction | 2010-05-17 | 2010-10-02 | 2010-12-15
395917 | 3951 | Closeout | 2010-12-16 |  | 2011-02-28
395922 | 3951 | Inventory Facilities | 2009-07-01 | 40014 | 2009-11-06 | 40177 | 54
395922 | 3951 | Final Report & Recommendations | 2010-01-01 | 40179 | 2010-01-30 | 40208 | 0
395925 | 3951 | Pre-Design | 2009-01-05 | 2009-01-05 | 2009-03-06 | 2009-03-06 | 0
395925 | 3951 | Construction Drawings | 2009-03-09 | 2009-03-09 | 2009-04-24 | 2009-04-24 | 0
395925 | 3951 | Bid | 2009-04-27 | 2009-04-27 | 2009-05-22 | 2009-05-29 | 7
395925 | 3951 | Construction | 2009-06-01 | 2009-06-01 | 2009-08-28
395925 | 3951 | Closeout | 2009-09-01 |  | 2009-12-31
395935 | 3951 | Pre-Design | 2009-08-15 | 40040 | 2010-08-31 | 40419 | -2
395935 | 3951 | ESCO Contract | 2010-09-01 | 40420 | 2010-09-30 | 40464 | 13
395935 | 3951 | Directed Engineering Study | 2010-10-01 | 40465 | 2010-11-30
395935 | 3951 | ESCO Contract | 2010-12-01 | 40420 | 2010-12-31 | 40464 | -79
395935 | 3951 | Construction | 2011-01-01 | 40465 | 2011-08-31
825T01 | 3951 | Design Development | 2009-11-01 | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 40210 | 31
825T01 | 3951 | Construction | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-04-01
825T01 | 3951 | Closeout | 2010-05-01 |  | 2010-06-01