## As sent - Updated
Project Number | Project Name | 2010 Appropriation | 2010 Actual | 2010 YE Encumbrance | Sum of Actual & Encumbrance | 2011 Actual | 2011 YE Encumbrance | Sum of Actual & Encumbrance | PM Forecast Projected to year end (2011)
341299 | General General Bldg Emergent Projects * | 500000 | -0.51 | 0 | -0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
342421 | BD Evidence & Lab-Whse Distribution Systems | 141498 | 0 | 0 | 0 | 39977.04 | 8963.76 | 48940.8 | 112900
342440 | Courthouse Window Repair Phase 1, 2, & 3 Construct | 59646 | 816.55 | 0 | 816.55 | 5800.17 | 0 | 5800.17 | 63100
342445 | Courthouse Domestic Water Distribution (Repipe) | 147470 | 32788.61 | 66989.14 | 99777.75 | 87343.49 | 0 | 87343.49 | 30000
342454 | Courthouse Exterior Walls | 122483 | 42624.24 | 76575.82 | 119200.06 | 75084.77 | 3068.25 | 78153.02 | 0
342458 | Courthouse Controls and Instrumentation | 755967 | 472423.57 | 0 | 472423.57 | 155425.22 | 0 | 155425.22 | 79000
342460 | Courthouse Floor Finishes | 195471 | 23404.42 | 0 | 23404.42 | 8606.48 | 0 | 8606.48 | 340000
342477 | DC NE Redmond Testing and Balancing | 12000 | 13134.36 | 0 | 13134.36 | 0 | 0 | 0 | 0
342616 | KCCF Wall Finishes | 100000 | 154611.77 | 0 | 154611.77 | 32331.76 | 0 | 32331.76 | 2720
342618 | KCCF Domestic Water Distribution Pipe Replacement | 697092 | 117059.82 | 88214.05 | 205273.87 | 915809.58 | 3060815.27 | 3976624.85 | 507050
342647 | PH Eastgate Boxes (VAV, Mixing) | 292477 | 72931.99 | 778.6 | 73710.59 | 415471.59 | 62497.53 | 477969.12 | 0
342657 | PH Federal Way Boxes (VAV Mixing) | 321214 | 101381.01 | 6853.15 | 108234.16 | 410380.01 | 56864.47 | 467244.48 | 406567
342692 | PH White Center Exterior Wall Finishes | 132888 | 52367.41 | 120821.07 | 173188.48 | 125142.08 | 1.92 | 125144 | 0
342762 | DC SW Burien Parking Lots | 267120 | 51564.42 | 54770.04 | 106334.46 | 83981.11 | 706.96 | 84688.07 | 133591
342CP0 | Auditor Capital Project Oversight | 4646 | 4096.62 | 0 | 4096.62 | 14418.38 | 0 | 14418.38 | 0
343230 | Yesler Building Floor Finishes | 101600 | 3012.74 | 0 | 3012.74 | 390 | 0 | 390 | 0
343246 | Youth - Spruce Communications and Security | 1348587 | 57550.02 | 170231.95 | 227781.97 | 184261.22 | 114249.16 | 298510.38 | 2038874
343249 | KCCF Other Equipment (Window Washing Equip) | 232625 | 26930.9 | 942.5 | 27873.4 | 19450.7 | 17893.5 | 37344.2 | 147338
343261 | Admin Bldg Pedestrian Paving | 142501 | 30805.66 | 0 | 30805.66 | 36908.95 | 99786.9 | 136695.85 | 13110
344505 | Records Warehouse Fire Alarm Systems | 153146 | 2414.3 | 400 | 2814.3 | 18400.38 | 5068 | 23468.38 | 97000
344515 | MRJC-Detention BTU meter | 40541 | 2042.49 | 0 | 2042.49 | 21432.37 | 0 | 21432.37 | 0
344523 | Yesler Building Communications and Security | 47807 | 47553.97 | 0 | 47553.97 | 0 | 0 | 0 | 0
344534 | DC NE Redmond Floor Finishes | 122865 | 6962 | 0 | 6962 | 116173.31 | 0 | 116173.31 | 35000
344544 | KCCF Exterior Wall Finishes | 78079 | 36302.48 | 3508 | 39810.48 | 42139.47 | 40228 | 82367.47 | 6880
344581 | Rvnsdl Range Shooting baffles maintenance | 317887 | 73696.92 | 12132.4 | 85829.32 | 103859.98 | 207078.4 | 310938.38 | 294733
344583 | Yesler Building Domestic water Distribution | 102830 | 56670.09 | 0 | 56670.09 | 37967.11 | 0 | 37967.11 | 0
344593 | Youth - Spruce Distribution Systems | 291395 | 65578.26 | 9027.5 | 74605.76 | 247588.42 | 82752.75 | 330341.17 | 0
344602 | KCCF Interior Doors | 750010 | 34076.02 | 17520.23 | 51596.25 | 20231.32 | 416318 | 436549.32 | 640857
344616 | Central Rate Charges-fund 3421 | 45974 | 24812 | 0 | 24812 | 30916 | 0 | 30916 | 0
344662 | MRJC-Detention Cooling Generating Systems | 462497 | 318312.59 | 0 | 318312.59 | 4303.92 | 0 | 4303.92 | 0
344665 | MRJC-Detention Site Development (gates/fence) | 77669 | 24230.57 | 0 | 24230.57 | 1881.07 | 0 | 1881.07 | 0
344704 | Countywide Budget Prepartion | 75011 | 119701.07 | 0 | 119701.07 | 87075.13 | 10640.92 | 97716.05 | 0
344721 | Rvnsdl Range Roadways/Driveway | 35485 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0
344730 | DC Issaquah Terminal and Package Units | 857032 | 96921.85 | 22402.85 | 119324.7 | 824890.35 | 401281.16 | 1226171.51 | 18930
344731 | Admin Bldg Other HVAC Systems (rm 212) | 488836 | 15059.55 | 0 | 15059.55 | 0 | 0 | 0 | 0
344733 | Courthouse Other HVAC Systems (SC Server rm) | 304434 | 16407.39 | 0 | 16407.39 | 0 | 0 | 0 | 288026
344734 | KCCF Floor Finishes | 134756 | 5362.54 | 0 | 5362.54 | 100370.88 | 0 | 100370.88 | 127700
344737 | PH NDMSC Exterior Walls (structural Repairs) | 243396 | 236566.77 | 1551.42 | 238118.19 | 6805.63 | 0 | 6805.63 | 0
344749 | RJC-Detention Distribution Systems (infirm exh upg | 85817 | 27263.22 | 0 | 27263.22 | 36483.82 | 0 | 36483.82 | 24625
| Totals | 10290752 | 2467776.68 | 652718.72 | 3120495.4 | 4311301.71 | 4588214.95 | 8899516.66 | 5408001
| As Percent of Total 2010 Appropriation | 100% | 23.98% | 6.343% | 30.32% | 41.89% | 44.59% | 86.48% | 52.55%
Note | * This "master project" does not expend funds directly -- expenditures are made through individual sub-projects